## Sheet1 (改)
序号 | 工程细部名称 | 单位 | 适用范围 | 暂定数量 | 限价(元) |  |  | 合计金额 （含税） | 单价所包含的工作内容 | 损耗（%） | 计量规则及工程数量确认原则 | 备注 |  |  | 建议限价及金额
[12 empty] | 公司指导价 | 巴广渝 | 江习古 | 不含安全费单价 | 金额
桥名 | 子目名称 | 单位 |  | 数量 | 不含税及安全生产费单价 | 税金3% | 合价 | 合计(元） | 工作内容 |  | 计量规则
岷江特大桥 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 6160387 | 0.494 | 0.01482 | 0.50882 | 3134528 | 钢筋的绑扎、焊接、安装等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 3018590
| 预应力钢绞线 | kg |  | 1405940 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 1953511 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作； | 1% | 同业主计量规则一致 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 1940197
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 24406.6 | 350.45 | 10.5135 | 360.9635 | 8809892 | 底胎清理、模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂，砼拌和、浇筑及前后场工作、养生、凿毛、修饰等工作。梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工。模板由甲方提供，单价为除模板，主材外的所有费用 | 0 | 同业主计量规则一致 | 440 | 490 | 440 | 360.96 | 8809806 |  | 2862218
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 2663.2 | 665 | 19.95 | 684.95 | 1824159 | 模板安拆、模板保养，钢筋安装，砼养生、凿毛、修饰等工作（含横隔板及湿接缝） | 0 | 同业主计量规则一致 | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 1824159 |  | 10259414
| 防跌落链 | 套 |  | 310 | 475 | 14.25 | 489.25 | 151668 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  |  | 0 |  | 46573.14
| 支座 | 个 |  | 550 | 47.5 | 1.425 | 48.925 | 26909 | 安装费用 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  |  | 0 |  | 862
犍为互通主线左幅 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 1675889 | 0.494 | 0.01482 | 0.50882 | 852726 | 钢筋的绑扎、焊接、安装等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 821186 |  | 1268
| 预应力钢绞线 | kg |  | 1047946 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 1456090 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作； | 1% | 同业主计量规则一致 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 1446165
| 预制安装T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 7941.12 | 345.7 | 10.371 | 356.071 | 2827603 | 底胎清理、模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂，砼拌和、浇筑及前后场工作、养生、凿毛、修饰等工作。梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工。模板由甲方提供，单价为除模板，主材外的所有费用 | 0 | 同业主计量规则一致 | 440 | 490 | 440 | 356.07 | 2827595 | 名称中应添加“安装”二字
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 1015.32 | 665 | 19.95 | 684.95 | 695443 | 模板安拆、模板保养，钢筋安装，砼养生、凿毛、修饰等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 695443 | 指导价中湿接缝包含横隔板工程量，需核算每道数量，再换算
| 防跌落链 | 套 |  | 180 | 475 | 14.25 | 489.25 | 88065 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消 |  | 已包含在梁板制安费用中
| 支座 | 个 |  | 270 | 47.5 | 1.425 | 48.925 | 13210 | 安装费用 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消 |  | 已包含在梁板制安费用中
犍为互通主线右幅 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 1243448 | 0.494 | 0.01482 | 0.50882 | 632691 | 钢筋的绑扎、焊接、安装等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 609290
| 预应力钢绞线 | kg |  | 254732 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 353942 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作； | 1% | 同业主计量规则一致 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 351530
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 5918.4 | 345.7 | 10.371 | 356.071 | 2107371 | 底胎清理、模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂，砼拌和、浇筑及前后场工作、养生、凿毛、修饰等工作。梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工。 | 0 | 同业主计量规则一致 | 440 | 490 | 440 | 356.07 | 2107365 | 名称中应添加“安装”二字
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 750.6 | 665 | 19.95 | 684.95 | 514123 | 模板安拆、模板保养，钢筋安装，砼养生、凿毛、修饰等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 514123
| 防跌落链 | 套 |  | 148 | 475 | 14.25 | 489.25 | 72409 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  |  | 0
| 支座 | 个 |  | 270 | 47.5 | 1.425 | 48.925 | 13210 | 安装费用 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  |  | 0
犍为互通A1匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 168753 | 0.494 | 0.01482 | 0.50882 | 85865 | 钢筋的绑扎、焊接、安装等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 82689
| 预应力钢绞线 | kg |  | 30315 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 42122 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作； | 1% | 同业主计量规则一致 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 41835
| 预制安装T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 796.7 | 385.7 | 11.571 | 397.271 | 316506 | 底胎清理、模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂，砼拌和、浇筑及前后场工作、养生、凿毛、修饰等工作。梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工。模板由甲方提供，单价为除模板，主材外的所有费用 | 0 | 同业主计量规则一致 | 440 | 490 | 440 | 397.27 | 316505
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 92.4 | 665 | 19.95 | 684.95 | 63289 | 模板安拆、模板保养，钢筋安装，砼养生、凿毛、修饰等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 63289
| 防跌落链 | 套 |  | 32 | 475 | 14.25 | 489.25 | 15656 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
| 支座 | 个 |  | 30 | 47.5 | 1.425 | 48.925 | 1468 | 安装费用 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
犍为互通B匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 71869 | 0.494 | 0.01482 | 0.50882 | 36568 | 钢筋的绑扎、焊接、安装等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 0.5 |  |  | 0.49 | 35216
| 预应力钢绞线 | kg |  | 11984 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 16651 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作； | 1% | 同业主计量规则一致 | 1.5 |  |  | 1.38 | 16538
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 333 | 345.7 | 10.371 | 356.071 | 118572 | 底胎清理、模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂，砼拌和、浇筑及前后场工作、养生、凿毛、修饰等工作。梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工。 | 0 | 同业主计量规则一致 | 440 |  |  | 356.07 | 118571
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 42.3 | 665 | 19.95 | 684.95 | 28973 | 模板安拆、模板保养，钢筋安装，砼养生、凿毛、修饰等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 90元/m |  |  | 684.95 | 28973
| 防跌落链 | 套 |  | 12 | 475 | 14.25 | 489.25 | 5871 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
| 支座 | 个 |  | 28 | 47.5 | 1.425 | 48.925 | 1370 | 安装费用 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
犍为互通C匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 310022 | 0.494 | 0.01482 | 0.50882 | 157745 | 钢筋的绑扎、焊接、安装等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 151911
| 预应力钢绞线 | kg |  | 51298 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 71277 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作； | 1% | 同业主计量规则一致 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 70791
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 1442.9 | 385.7 | 11.571 | 397.271 | 573222 | 底胎清理、模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂，砼拌和、浇筑及前后场工作、养生、凿毛、修饰等工作。梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工。模板由甲方提供，单价为除模板，主材外的所有费用 | 0 | 同业主计量规则一致 | 440 | 490 | 440 | 397.27 | 573221
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 183.3 | 665 | 19.95 | 684.95 | 125551 | 模板安拆、模板保养，钢筋安装，砼养生、凿毛、修饰等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 125551
| 防跌落链 | 套 |  | 52 | 475 | 14.25 | 489.25 | 25441 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
| 支座 | 个 |  | 60 | 47.5 | 1.425 | 48.925 | 2936 | 安装费用 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
犍为互通E匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 437792 | 0.494 | 0.01482 | 0.50882 | 222757 | 钢筋的绑扎、焊接、安装等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 214518
| 预应力钢绞线 | kg |  | 73286 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 101829 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作； | 1% | 同业主计量规则一致 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 101135
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 2042 | 385.7 | 11.571 | 397.271 | 811227 | 底胎清理、模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂，砼拌和、浇筑及前后场工作、养生、凿毛、修饰等工作。梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工。模板由甲方提供，单价为除模板，主材外的所有费用 | 0 | 同业主计量规则一致 | 440 | 490 | 440 | 397.27 | 811225
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 264.3 | 665 | 19.95 | 684.95 | 181032 | 模板安拆、模板保养，钢筋安装，砼养生、凿毛、修饰等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 181032
| 防跌落链 | 套 |  | 68 | 475 | 14.25 | 489.25 | 33269 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
| 支座 | 个 |  | 54 | 47.5 | 1.425 | 48.925 | 2642 | 安装费用 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
犍为互通F1匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 167812 | 0.494 | 0.01482 | 0.50882 | 85386 | 钢筋的绑扎、焊接、安装等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 0.5 |  |  | 0.49 | 82228
| 预应力钢绞线 | kg |  | 27996 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 38900 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作； | 1% | 同业主计量规则一致 | 1.5 |  | 1.4 | 1.38 | 38634
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 776.9 | 345.7 | 10.371 | 356.071 | 276632 | 底胎清理、模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂，砼拌和、浇筑及前后场工作、养生、凿毛、修饰等工作。梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工。模板由甲方提供，单价为除模板，主材外的所有费用 | 0 | 同业主计量规则一致 | 440 |  | 440 | 356.07 | 276631
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 98.7 | 665 | 19.95 | 684.95 | 67605 | 模板安拆、模板保养，钢筋安装，砼养生、凿毛、修饰等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 67605
| 防跌落链 | 套 |  | 28 | 475 | 14.25 | 489.25 | 13699 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
| 支座 | 个 |  | 30 | 47.5 | 1.425 | 48.925 | 1468 | 安装费用 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
犍为互通F2匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 96037 | 0.494 | 0.01482 | 0.50882 | 48866 | 钢筋的绑扎、焊接、安装等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 47058
| 预应力钢绞线 | kg |  | 16008 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 22243 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作； | 1% | 同业主计量规则一致 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 22091
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 444 | 345.7 | 10.371 | 356.071 | 158096 | 底胎清理、模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂，砼拌和、浇筑及前后场工作、养生、凿毛、修饰等工作。梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工。 | 0 | 同业主计量规则一致 | 440 | 490 | 440 | 356.07 | 158095
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 56.4 | 665 | 19.95 | 684.95 | 38631 | 模板安拆、模板保养，钢筋安装，砼养生、凿毛、修饰等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 38631
| 防跌落链 | 套 |  | 16 | 475 | 14.25 | 489.25 | 7828 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
| 支座 | 个 |  | 30 | 47.5 | 1.425 | 48.925 | 1468 | 安装费用 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
犍为互通G匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 96158 | 0.494 | 0.01482 | 0.50882 | 48927 | 钢筋的绑扎、焊接、安装等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 47117
| 预应力钢绞线 | kg |  | 15999 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 22230 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作； | 1% | 同业主计量规则一致 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 22079
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 444 | 345.7 | 10.371 | 356.071 | 158096 | 底胎清理、模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂，砼拌和、浇筑及前后场工作、养生、凿毛、修饰等工作。梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工。模板由甲方提供，单价为除模板，主材外的所有费用 | 0 | 同业主计量规则一致 | 440 | 490 | 440 | 356.07 | 158095
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 56.4 | 665 | 19.95 | 684.95 | 38631 | 模板安拆、模板保养，钢筋安装，砼养生、凿毛、修饰等工作； | 0 | 同业主计量规则一致 | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 38631
| 支座 | 套 |  | 30 | 475 | 14.25 | 489.25 | 14678 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
| 防跌落链 | 个 |  | 16 | 47.5 | 1.425 | 48.925 | 783 | 安装费用 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  | 取消
预制场建设 | 场地硬化 | m2 |  | 24000 | 11.5 | 0.345 | 11.845 | 284280 |  | 0 |  |  |  |  | 11.85 | 284400
| 浇筑胎座及轨道 | m3 |  | 915 | 80 | 2.4 | 82.4 | 75396 |  | 0 |  |  |  |  | 82.4 | 75396
安全生产费（1.5%） |  | 元 | [5 empty] | 449598.48 | [7 empty] | 438827
|  | 合计 | [5 empty] | 30422830.48 | [7 empty] | 29693967
44545.62
| 1781824.8 |  |  | 架桥机 | 4台
|  |  |  | 龙门吊 | 6台
|  | 24000 |  |  |  | 犍为互通主线桥梁2019年8月完工
|  | 240 |  |  |  | 岷江特大桥14-40跨2019年8月预制完70%，2020年1月架设完。
|  | 675 |  |  |  | 犍互通其它桥梁2019年1月完工
[6 empty] | 2018年6月开始预制 | 2019-11-01 | 17个月
[6 empty] | 每月100片 | 模板50套 | 梁场160人
桥面连续50人
21420000
570

## Sheet1
犍为岸预制场清单
序号 | 工程细部名称 | 单位 | 适用范围 | 暂定数量 | 最高限价(元) |  |  | 合计金额 （含税） | 单价所包含的工作内容 | 损耗（%） | 计量规则及工程数量确认原则 | 备注 | 备注 |  |  | 建议限价及金额
[13 empty] | 公司指导价 | 巴广渝 | 江习古 | 不含安全费单价 | 金额
桥名 | 子目名称 | 单位 |  | 数量 | 不含税及安全生产费单价 | 税金3% | 含税合价 | 合计(元） | 工作内容 |  | 计量规则
岷江特大桥 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 6160387 | 0.544 | 0.01632 | 0.56032 | 3451788 | 钢筋下料、转运、钢筋的绑扎、焊接、安装等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（不含钢筋材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 3018590
| 预应力钢绞线 | kg |  | 1700309 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 2362528 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，波纹管制作，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、水电费、小五金、低值易耗品，张拉压浆及相关机械设备费和辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切与本工程相关和隐含的费用（不含锚具、钢绞线，波纹管，压浆料材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 1940197
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 24406.6 | 388.4 | 11.652 | 400.052 | 9763909 | 预制场场地建设：场地平整、场地硬化（按甲方要求硬化）、胎座、龙门吊轨道基础开挖浇筑、凿毛、养生、模板保养等工作。预制场模板轨道切割、安装；板房搭设，供水；洗车池、沉淀池、消防池、绿化、喷淋、设施布置（不含砼）；胎座钢板安装（不含钢板材料）；波纹管制作（不含波纹管材料）；预制场场内卫生打扫及机具标准化摆放。梁板架设：梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工，含支座安装（不含支座材料）；端头弹簧筋制作及安装（不含钢筋材料）；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（单价不含模板、砼等主材费用，但包含保护层预制块材料）。 | 0 | 同业主计量规则一致 | 运距3公里 | 440 | 490 | 440 | 360.96 | 8809806
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 2663.2 | 665 | 19.95 | 684.95 | 1824159 | 模板安拆、转运、模板保养，钢筋安装，砼养生，凿毛、修饰等工作；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用。（不含砼材料费、钢筋材料） | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 1824159
| 防跌落链 | 套 |  | 310 | 475 | 14.25 | 489.25 | 151668 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接。 | 0 | 同业主计量规则一致 | [5 empty] | 0
犍为互通主线左幅 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 1675889 | 0.544 | 0.01632 | 0.56032 | 939034 | 钢筋下料、转运、钢筋的绑扎、焊接、安装等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（不含钢筋材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 821186
| 预应力钢绞线 | kg |  | 337924.9 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 469537 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，波纹管制作，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、水电费、小五金、低值易耗品，张拉压浆及相关机械设备费和辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切与本工程相关和隐含的费用（不含锚具、钢绞线，波纹管，压浆料材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 466336
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 7941.12 | 378.644 | 11.3593 | 390.0033 | 3097063 | 预制场场地建设：场地平整、场地硬化（按甲方要求硬化）、胎座、龙门吊轨道基础开挖浇筑、凿毛、养生、模板保养等工作。预制场模板轨道切割、安装；板房搭设，供水；洗车池、沉淀池、消防池、绿化、喷淋、设施布置（不含砼）；胎座钢板安装（不含钢板材料）；波纹管制作（不含波纹管材料）；预制场场内卫生打扫及机具标准化摆放。梁板架设：梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工，含支座安装（不含支座材料）；端头弹簧筋制作及安装（不含钢筋材料）；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（单价不含模板、砼等主材费用，但包含保护层预制块材料）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 440 | 490 | 440 | 356.07 | 2827595
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 1015.32 | 665 | 19.95 | 684.95 | 695443 | 模板安拆、转运、模板保养，钢筋安装，砼养生，凿毛、修饰等工作；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用。（不含砼材料费、钢筋材料） | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 695443
| 防跌落链 | 套 |  | 180 | 475 | 14.25 | 489.25 | 88065 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  |  | 取消
犍为互通主线右幅 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 1243448 | 0.544 | 0.01632 | 0.56032 | 696729 | 钢筋下料、转运、钢筋的绑扎、焊接、安装等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（不含钢筋材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 609290
| 预应力钢绞线 | kg |  | 327102 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 454498 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，波纹管制作，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、水电费、小五金、低值易耗品，张拉压浆及相关机械设备费和辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切与本工程相关和隐含的费用（不含锚具、钢绞线，波纹管，压浆料材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 451401
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 5918.4 | 378.644 | 11.3593 | 390.0033 | 2308196 | 预制场场地建设：场地平整、场地硬化（按甲方要求硬化）、胎座、龙门吊轨道基础开挖浇筑、凿毛、养生、模板保养等工作。预制场模板轨道切割、安装；板房搭设，供水；洗车池、沉淀池、消防池、绿化、喷淋、设施布置（不含砼）；胎座钢板安装（不含钢板材料）；波纹管制作（不含波纹管材料）；预制场场内卫生打扫及机具标准化摆放。梁板架设：梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工，含支座安装（不含支座材料）；端头弹簧筋制作及安装（不含钢筋材料）；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（单价不含模板、砼等主材费用，但包含保护层预制块材料）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 440 | 490 | 440 | 356.07 | 2107365
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 750.6 | 665 | 19.95 | 684.95 | 514123 | 模板安拆、转运、模板保养，钢筋安装，砼养生，凿毛、修饰等工作；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用。（不含砼材料费、钢筋材料） | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 514123
| 防跌落链 | 套 |  | 148 | 475 | 14.25 | 489.25 | 72409 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接。 | 0 | 同业主计量规则一致 | [5 empty] | 0
犍为互通A1匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 168753 | 0.544 | 0.01632 | 0.56032 | 94556 | 钢筋下料、转运、钢筋的绑扎、焊接、安装等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（不含钢筋材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 82689
| 预应力钢绞线 | kg |  | 31912.7 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 44342 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，波纹管制作，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、水电费、小五金、低值易耗品，张拉压浆及相关机械设备费和辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切与本工程相关和隐含的费用（不含锚具、钢绞线，波纹管，压浆料材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 44040
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 796.7 | 378.644 | 11.3593 | 390.0033 | 310716 | 预制场场地建设：场地平整、场地硬化（按甲方要求硬化）、胎座、龙门吊轨道基础开挖浇筑、凿毛、养生、模板保养等工作。预制场模板轨道切割、安装；板房搭设，供水；洗车池、沉淀池、消防池、绿化、喷淋、设施布置（不含砼）；胎座钢板安装（不含钢板材料）；波纹管制作（不含波纹管材料）；预制场场内卫生打扫及机具标准化摆放。梁板架设：梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工，含支座安装（不含支座材料）；端头弹簧筋制作及安装（不含钢筋材料）；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（单价不含模板、砼等主材费用，但包含保护层预制块材料）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 440 | 490 | 440 | 397.27 | 316505
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 92.4 | 665 | 19.95 | 684.95 | 63289 | 模板安拆、转运、模板保养，钢筋安装，砼养生，凿毛、修饰等工作；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用。（不含砼材料费、钢筋材料） | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 63289
| 防跌落链 | 套 |  | 32 | 475 | 14.25 | 489.25 | 15656 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  |  | 取消
犍为互通B匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 71869 | 0.544 | 0.01632 | 0.56032 | 40270 | 钢筋下料、转运、钢筋的绑扎、焊接、安装等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（不含钢筋材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 0.5 |  |  | 0.49 | 35216
| 预应力钢绞线 | kg |  | 11362.17 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 15787 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，波纹管制作，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、水电费、小五金、低值易耗品，张拉压浆及相关机械设备费和辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切与本工程相关和隐含的费用（不含锚具、钢绞线，波纹管，压浆料材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 1.5 |  |  | 397.27 | 4513849
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 333 | 378.644 | 11.3593 | 390.0033 | 129871 | 预制场场地建设：场地平整、场地硬化（按甲方要求硬化）、胎座、龙门吊轨道基础开挖浇筑、凿毛、养生、模板保养等工作。预制场模板轨道切割、安装；板房搭设，供水；洗车池、沉淀池、消防池、绿化、喷淋、设施布置（不含砼）；胎座钢板安装（不含钢板材料）；波纹管制作（不含波纹管材料）；预制场场内卫生打扫及机具标准化摆放。梁板架设：梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工，含支座安装（不含支座材料）；端头弹簧筋制作及安装（不含钢筋材料）；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（单价不含模板、砼等主材费用，但包含保护层预制块材料）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 440 |  |  | 356.07 | 118571
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 42.3 | 665 | 19.95 | 684.95 | 28973 | 模板安拆、转运、模板保养，钢筋安装，砼养生，凿毛、修饰等工作；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用。（不含砼材料费、钢筋材料） | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 90元/m |  |  | 684.95 | 28973
| 防跌落链 | 套 |  | 12 | 475 | 14.25 | 489.25 | 5871 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  |  | 取消
犍为互通C匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 310022 | 0.544 | 0.01632 | 0.56032 | 173712 | 钢筋下料、转运、钢筋的绑扎、焊接、安装等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（不含钢筋材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 151911
| 预应力钢绞线 | kg |  | 49236.07 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 68412 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，波纹管制作，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、水电费、小五金、低值易耗品，张拉压浆及相关机械设备费和辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切与本工程相关和隐含的费用（不含锚具、钢绞线，波纹管，压浆料材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 67946
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 1442.9 | 378.644 | 11.3593 | 390.0033 | 562736 | 预制场场地建设：场地平整、场地硬化（按甲方要求硬化）、胎座、龙门吊轨道基础开挖浇筑、凿毛、养生、模板保养等工作。预制场模板轨道切割、安装；板房搭设，供水；洗车池、沉淀池、消防池、绿化、喷淋、设施布置（不含砼）；胎座钢板安装（不含钢板材料）；波纹管制作（不含波纹管材料）；预制场场内卫生打扫及机具标准化摆放。梁板架设：梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工，含支座安装（不含支座材料）；端头弹簧筋制作及安装（不含钢筋材料）；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（单价不含模板、砼等主材费用，但包含保护层预制块材料）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 440 | 490 | 440 | 397.27 | 573221
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 183.3 | 665 | 19.95 | 684.95 | 125551 | 模板安拆、转运、模板保养，钢筋安装，砼养生，凿毛、修饰等工作；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用。（不含砼材料费、钢筋材料） | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 125551
| 防跌落链 | 套 |  | 52 | 475 | 14.25 | 489.25 | 25441 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  |  | 取消
犍为互通E匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 437792 | 0.544 | 0.01632 | 0.56032 | 245304 | 钢筋下料、转运、钢筋的绑扎、焊接、安装等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（不含钢筋材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 214518
| 预应力钢绞线 | kg |  | 69535.18 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 96617 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，波纹管制作，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、水电费、小五金、低值易耗品，张拉压浆及相关机械设备费和辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切与本工程相关和隐含的费用（不含锚具、钢绞线，波纹管，压浆料材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 95959
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 2042 | 378.644 | 11.3593 | 390.0033 | 796387 | 预制场场地建设：场地平整、场地硬化（按甲方要求硬化）、胎座、龙门吊轨道基础开挖浇筑、凿毛、养生、模板保养等工作。预制场模板轨道切割、安装；板房搭设，供水；洗车池、沉淀池、消防池、绿化、喷淋、设施布置（不含砼）；胎座钢板安装（不含钢板材料）；波纹管制作（不含波纹管材料）；预制场场内卫生打扫及机具标准化摆放。梁板架设：梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工，含支座安装（不含支座材料）；端头弹簧筋制作及安装（不含钢筋材料）；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（单价不含模板、砼等主材费用，但包含保护层预制块材料）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 440 | 490 | 440 | 397.27 | 811225
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 264.3 | 665 | 19.95 | 684.95 | 181032 | 模板安拆、转运、模板保养，钢筋安装，砼养生，凿毛、修饰等工作；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用。（不含砼材料费、钢筋材料） | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 181032
| 防跌落链 | 套 |  | 68 | 475 | 14.25 | 489.25 | 33269 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  |  | 取消
犍为互通F1匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 167812 | 0.544 | 0.01632 | 0.56032 | 94028 | 钢筋下料、转运、钢筋的绑扎、焊接、安装等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（不含钢筋材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 0.5 |  |  | 0.49 | 82228
| 预应力钢绞线 | kg |  | 26511.73 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 36837 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，波纹管制作，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、水电费、小五金、低值易耗品，张拉压浆及相关机械设备费和辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切与本工程相关和隐含的费用（不含锚具、钢绞线，波纹管，压浆料材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 1.5 |  | 1.4 | 1.38 | 36586
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 776.9 | 378.644 | 11.3593 | 390.0033 | 302994 | 预制场场地建设：场地平整、场地硬化（按甲方要求硬化）、胎座、龙门吊轨道基础开挖浇筑、凿毛、养生、模板保养等工作。预制场模板轨道切割、安装；板房搭设，供水；洗车池、沉淀池、消防池、绿化、喷淋、设施布置（不含砼）；胎座钢板安装（不含钢板材料）；波纹管制作（不含波纹管材料）；预制场场内卫生打扫及机具标准化摆放。梁板架设：梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工，含支座安装（不含支座材料）；端头弹簧筋制作及安装（不含钢筋材料）；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（单价不含模板、砼等主材费用，但包含保护层预制块材料）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 440 |  | 440 | 356.07 | 276631
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 98.7 | 665 | 19.95 | 684.95 | 67605 | 模板安拆、转运、模板保养，钢筋安装，砼养生，凿毛、修饰等工作；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用。（不含砼材料费、钢筋材料） | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 67605
| 防跌落链 | 套 |  | 28 | 475 | 14.25 | 489.25 | 13699 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  |  | 取消
犍为互通F2匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 96037 | 0.544 | 0.01632 | 0.56032 | 53811 | 钢筋下料、转运、钢筋的绑扎、焊接、安装等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（不含钢筋材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 47058
| 预应力钢绞线 | kg |  | 30261.35 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 42047 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，波纹管制作，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、水电费、小五金、低值易耗品，张拉压浆及相关机械设备费和辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切与本工程相关和隐含的费用（不含锚具、钢绞线，波纹管，压浆料材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 41761
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 444 | 378.644 | 11.3593 | 390.0033 | 173161 | 预制场场地建设：场地平整、场地硬化（按甲方要求硬化）、胎座、龙门吊轨道基础开挖浇筑、凿毛、养生、模板保养等工作。预制场模板轨道切割、安装；板房搭设，供水；洗车池、沉淀池、消防池、绿化、喷淋、设施布置（不含砼）；胎座钢板安装（不含钢板材料）；波纹管制作（不含波纹管材料）；预制场场内卫生打扫及机具标准化摆放。梁板架设：梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工，含支座安装（不含支座材料）；端头弹簧筋制作及安装（不含钢筋材料）；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（单价不含模板、砼等主材费用，但包含保护层预制块材料）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 440 | 490 | 440 | 356.07 | 158095
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 56.4 | 665 | 19.95 | 684.95 | 38631 | 模板安拆、转运、模板保养，钢筋安装，砼养生，凿毛、修饰等工作；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用。（不含砼材料费、钢筋材料） | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 38631
| 防跌落链 | 套 |  | 16 | 475 | 14.25 | 489.25 | 7828 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  |  | 取消
犍为互通G匝道 | 预制T梁钢筋 | kg |  | 96158 | 0.544 | 0.01632 | 0.56032 | 53879 | 钢筋下料、转运、钢筋的绑扎、焊接、安装等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（不含钢筋材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 47117
| 预应力钢绞线 | kg |  | 15149.56 | 1.349 | 0.04047 | 1.3895 | 21050 | 设置加工棚，配置加工制作设备；原料及成品上下车及场内转运，下料，制作成型，堆放及保管，波纹管制作，预应力系统制安及张拉压浆、封锚、切头等工作。单价:本项工程所需的所有人工费、水电费、小五金、低值易耗品，张拉压浆及相关机械设备费和辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切与本工程相关和隐含的费用（不含锚具、钢绞线，波纹管，压浆料材料费）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | 20906
| 预制T梁砼 | m3 | T梁预制混凝土（＞1万方） | 444 | 378.644 | 11.3593 | 390.0033 | 173161 | 预制场场地建设：场地平整、场地硬化（按甲方要求硬化）、胎座、龙门吊轨道基础开挖浇筑、凿毛、养生、模板保养等工作。预制场模板轨道切割、安装；板房搭设，供水；洗车池、沉淀池、消防池、绿化、喷淋、设施布置（不含砼）；胎座钢板安装（不含钢板材料）；波纹管制作（不含波纹管材料）；预制场场内卫生打扫及机具标准化摆放。梁板架设：梁板运输至待安装孔位置的架桥机下，架桥机配合安装及准确落位，安装误差满足设计及规范要求，梁板的临时连接和固定，确保梁体临时稳定和不跑位，并方便后续施工，含支座安装（不含支座材料）；端头弹簧筋制作及安装（不含钢筋材料）；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用（单价不含模板、砼等主材费用，但包含保护层预制块材料）。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 440 | 490 | 440 | 356.07 | 158095
| 湿接缝砼 | m3 | 现浇湿接缝 | 56.4 | 665 | 19.95 | 684.95 | 38631 | 模板安拆、转运、模板保养，钢筋安装，砼养生，凿毛、修饰等工作；单价:本项工程所需的所有人工费、机械费、水电费、小五金、低值易耗品、辅助措施费、驻地建设费、安全措施费、文明施工费、劳保用品等的一切费用。（不含砼材料费、钢筋材料） | 0 | 同业主计量规则一致 |  | 90元/m |  | 70元/m | 684.95 | 38631
| 防跌落链 | 个 |  | 16 | 47.5 | 1.425 | 48.925 | 783 | 预埋件安装，梁板下放到位后连接。 | 0 | 同业主计量规则一致 |  |  |  |  | 取消
安全生产费1.5% |  |  |  |  | 30160279.16 | 904808.3748 | 465976.29 | 465976.29 | 1.5%的安全生产费，安全施工所需的人工、机械费等。 |  | 由安保部门按实凭票结算 | [5 empty] | 487849.95
合计 | [7 empty] | 30599109.71 | [8 empty] | 33011179.95